## تفريغ العطاءات
تفريغ عطاءات مقاولي الباطن ومقارنتها
| المشروع | [5 empty] | التاريخ
| حزمة أعمال الباطن | [5 empty] | رقم المناقصة
| العملة | [5 empty] | الميزانية التقديرية للحزمة (قبل الضريبة)
| دليل الألوان | خانة للإدخال | خانة محسوبة |  | الأقل |  | تحتاج مراجعة |  | غير مشمول
م | الوصف | اختيار المشتري | مقدم العطاء 1 |  | مقدم العطاء 2 |  | مقدم العطاء 3 |  | مقدم العطاء 4 |  | ملاحظات
1. العطاء الأساسي
1.1 | قيمة العطاء كما قُدّم، قبل ضريبة القيمة المضافة
1.2 | تصحيح الأخطاء الحسابية (بالسالب للتخفيض)
1.3 | العطاء الأساسي بعد التصحيح
2. البدائل
| البديل (صِفه) | يُضاف؟ | السعر |  | السعر |  | السعر |  | السعر
2.1 |  | لا
2.2 |  | لا
2.3 |  | لا
2.4 |  | لا
2.5 |  | لا
2.6 | البدائل المختارة
2.7 | بدائل مختارة لم تُسعّر
3. المشمولات والاستثناءات
| بند النطاق | مطلوب؟ | مشمول؟ | المخصص | مشمول؟ | المخصص | مشمول؟ | المخصص | مشمول؟ | المخصص
3.1 | الاختبار والتشغيل التجريبي | نعم
3.2 | الرافعات ووسائل الوصول (السقالات، الروافع، رفع المواد) | نعم
3.3 | الأعمال المؤقتة | نعم
3.4 | المواد الاحتياطية المسلّمة للمالك | نعم
3.5 | الضمان (بالمدة المحددة في المواصفات) | نعم
3.6 | ضريبة القيمة المضافة (تُذكر منفصلةً، وتُقارن العطاءات قبل الضريبة) | نعم
3.7 | الضمانات البنكية والتأمين (ضمان حسن التنفيذ، ضمان الدفعة المقدمة، تأمين جميع أخطار المقاول) | نعم
3.8 | البرنامج الزمني (مطابق لبرنامج المناقصة) | نعم
3.9 | المخططات التنفيذية والعينات وطلبات اعتماد المواد | نعم
3.10 | موافقات الجهات الرسمية (الدفاع المدني، البلدية، شركات الخدمات) | نعم
3.11 | التجهيز والتعبئة ومرافق الموقع والعمال | نعم
3.12 | تنظيف الموقع وإزالة المخلفات | نعم
3.13 | بند آخر (اكتبه) | نعم
3.14 | بند آخر (اكتبه) | نعم
3.15 | بنود مطلوبة غير مؤكدة (لا أو غير واضح أو فارغة)
3.16 | مخصصات النطاق الناقص
4. الإجمالي بعد التسوية
4.1 | العطاء الأساسي بعد التصحيح
4.2 | البدائل المختارة
4.3 | مخصصات النطاق الناقص
4.4 | الإجمالي بعد التسوية
4.5 | الفرق عن أقل إجمالي بعد التسوية
4.6 | الفرق عن الأقل (%)
4.7 | الفرق عن الميزانية
4.8 | الترتيب (L1 هو الأقل بعد التسوية)
5. الملاحظات والقرار
ملاحظات عن كل مقدم عطاء (الاستيضاحات، التحفظات، المخاطر)
الأقل بعد التسوية (L1) | [6 empty] | رقم للمقارنة وليس سعر العقد. احسم البنود غير الواضحة قبل الترسية.
التوصية
الاعتماد |  |  | الاسم |  |  | المسمى الوظيفي |  | التوقيع |  | التاريخ
أعدّه
راجعه
اعتمده
قالب مجاني من PROCAI (procai.world).
Note on B26: مواد احتياطية مثل البلاط والدهان وألواح الأسقف يسلّمها مقاول الباطن للمالك عند الإنجاز. راجع الكمية المحددة في المواصفات.
Note on B28: قارن كل العطاءات بقيمها قبل الضريبة. لاستبعاد الضريبة من عطاء شامل لها اقسم على 1.15 في السعودية، و1.05 في الإمارات وعُمان، و1.10 في البحرين.
Note on B29: راجع قيم الضمانات البنكية وتغطية التأمين المطلوبة في وثائق المناقصة، ومن يتحمل تكلفتها.
Note on B30: قارن المدة والتواريخ الرئيسية المعروضة ببرنامج المناقصة. البرنامج الأطول قد يرفع المصاريف العامة للموقع عليك.

## طريقة الاستخدام
طريقة استخدام نموذج تفريغ العطاءات
1. اكتب اسم المشروع وحزمة أعمال الباطن ورقم المناقصة والتاريخ والعملة والميزانية التقديرية للحزمة قبل الضريبة.
2. اكتب اسم شركة كل مقدم عطاء مكان «مقدم العطاء 1» إلى «مقدم العطاء 4».
3. العطاء الأساسي: أدخل كل عطاء كما قُدّم قبل ضريبة القيمة المضافة. راجع الحساب وأدخل أي تصحيح في الصف التالي، بالسالب إذا كان يخفض القيمة.
4. البدائل: صِف كل بديل وأدخل سعر كل مقدم عطاء، ثم اختر «نعم» في خانة «يُضاف؟» للبدائل التي تنوي قبولها. الاختيار نفسه يسري على كل مقدمي العطاءات.
5. المشمولات والاستثناءات: اقرأ كل عطاء وتحفظاته، ثم اختر نعم أو لا أو غير واضح لكل بند من النطاق. اختر «لا» في خانة «مطلوب؟» للنطاق الذي يغطيه طرف آخر.
6. لكل «لا» أو «غير واضح» أدخل مخصصًا: تكلفة هذا النطاق عليك إذا استبعده مقدم العطاء. استخدم المخصص نفسه لكل من ترك الثغرة نفسها. الخانات الصفراء ما زالت تحتاج إلى إدخال.
7. الإجمالي بعد التسوية يجمع العطاء الأساسي بعد التصحيح والبدائل المختارة والمخصصات. L1 هو الأقل بعد التسوية. قارنه بالميزانية في صف الفرق عن الميزانية.
8. أرسل إلى كل مقدم عطاء بنوده غير الواضحة كتابيًا، وحدّث الورقة بإجاباته، ثم سجّل التوصية ووقّع الاعتماد.
معلومات مفيدة
الإجمالي بعد التسوية رقم للمقارنة وليس سعر العقد. أكّد النطاق والاستثناءات والتحفظات في عقد الباطن قبل الترسية.
قارن كل العطاءات بقيمها قبل ضريبة القيمة المضافة. لاستبعاد الضريبة من عطاء شامل لها اقسم على 1.15 في السعودية، و1.05 في الإمارات وعُمان، و1.10 في البحرين.
مرّر المؤشر فوق بند النطاق الذي في زاويته علامة حمراء لقراءة ملاحظة قصيرة عما يجب مراجعته.
قالب مجاني من PROCAI (procai.world).
يقرأ PROCAI العطاءات وعروض الأسعار بصيغ PDF وExcel وWord والصور، ويضع أسعارها جنبًا إلى جنب بندًا بندًا. العروض المقطوعة دون تفصيل تُقارن في سطر واحد. أما ثغرات النطاق والمخصصات فتُعالج في هذه الورقة.